Проект

Техническое задание

на выполнение работ по теме:

«Решения по реализации мониторинга геометрии проката на производстве в режиме реального времени»

Москва 2024

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ	3

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ	3

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ	3

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	5

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ	5

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ	5

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	6

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	6

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ	6

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ	6

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	6

Приложение № 1	7

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Решения по реализации мониторинга (контролю) геометрии (размеров) проката на производстве в режиме реального времени

## РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Цель: контроль геометрии проката в режиме реального времени Задачи: - контроль геометрических размеров проката на каждой клети (всего 8 клетей); - снижение временных затрат при определении геометрии на этапе прокатки; - поступление информации о состоянии проката на пульт оператора в режиме реального времени.

Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

Этап 1: Пилот - Подбор оптимального комплекса технических средств и аппаратного обеспечения для работы на одной клети; - Проведение подготовительных работ в цехе прокатки ПАО «Северсталь», включающих установку оборудования на одну выбранную клеть; - Создание прототипа ПО, фиксирующее отклонения геометрии проката в режиме реального времени; - Сбор и обработка данных на примере типовой прокатки; - Принятие решения о масштабировании проекта на все выбранные клети; - Подбор оптимального комплекса технических средств и аппаратного обеспечения для масштабирования решения на все выбранные клети; - Построение архитектуры конечного программно-аппаратного решения, проработка алгоритма работы; - Создание технического задания на программно-аппаратное решение на все клети прокатного стана. Срок выполнения: T0 + 6 месяцев (Т1) Этап 2: Масштабирование - Монтаж и пусконаладка программно-аппаратной части; - Создание полноценного ПО; - Дооснащение рабочего места оператора; - Проведение процесса прокатки с использованием разработанного программно-аппаратного решения; - Сбор и обработка данных; - Анализ работы программно-аппаратного решения, внесение корректировок (при необходимости) Срок выполнения: T1 + 6 месяцев (Т2) Этап 3: Опытная эксплуатация - Обучение персонала с работой модуля; - Опытная эксплуатация программно-аппаратной части; - Анализ полученных результатов; - Итоговый отчёт. Срок выполнения: T3 + 3 месяца (Т4)

## РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

- На этапе 1 проходит оценка возможности реализации проекта в условиях прокатного цеха в радиусе рабочей площадки прокатных станов. - Подбор оптимального комплекса технических средств и аппаратного обеспечения для работы на одной клети, включающий подбор моделей и количества камер (не менее двух) с учетом комплектующих (для проведения ремонта или замены), их системы охлаждения (если требуется), мест креплений и способов монтажа, а также программных решений управления и настройки камер; - Проведение подготовительных работ включающих монтаж камер на специальные кронштейны для последующей съемки процесса прокатки (на одной клети). Монтаж осуществляется в местах, выбранных совместно с Исполнителем работ, учитывающих специфику работы в радиусе рабочей площадки прокатных станов (температура, вибрация, пыль, окалина, задымленность). Оборудование (камеры, кронштейны) предоставляет для проведения тестовых работ Исполнитель; - Создание Исполнителем прототипа программного обеспечения, фиксирующее отклонения геометрии проката в режиме реального времени; - Сбор данных по выбранному изделию для набора статистики по объекту и построения моделей измерения. Обработка всего массива полученных данных и тестовое моделирование (анализ) на ПО Исполнителя. Подбор оптимальных пороговых значений параметров (в соответствии с НТД), при которых использование алгоритмов распознавания размеров приведет к решению поставленной задачи; - Принятие решения о масштабировании проекта, основанного на анализе и интерпретации данных, учёте граничных условий и обеспечении точности измерений, оценке общего качества реализации; - Построение конечной архитектуры программно-аппаратного решения на основании полученных результатов, определение функционала системы и алгоритмов работы; - Создание технического задания на программно-аппаратное решение на все выбранные клети прокатного стана (полное внедрение). - На этапе 2 реализуется масштабирование предлагаемого решения по контролю геометрии проката. - Монтаж и пусконаладка программно-аппаратной части, включающая установку оборудования на все выбранные клети и создание общей программной части; - Создание и настройка Исполнителем полноценной версии программного обеспечения на приём и работу с данными технологического процесса прокатки в режиме реального времени на выбранных клетях; - Дооснащение рабочего места оператора постоянным доступом к данным программного обеспечения (вывод результатов измерения геометрии проката на экран компьютера или другого электронного устройства по согласованию с Заказчиком); - Проводится тестирование работы программно-аппаратной части, подразумевающее сопровождение прокатки типовых изделий. Тестирование осуществляется персоналом Заказчика с привлечением работников Исполнителя; - Осуществляется сбор и обработка данных для выявления ошибок и отклонений в работе программно-аппаратной части. Фиксация некорректной работы моделей осуществляется независимо Исполнителем и Заказчиком. По завершении периода тестирования обе Стороны обмениваются информацией о выявленных ошибках и отклонениях в работе программно-аппаратной части. - Анализ собранных данных по работе программно-аппаратного решения, внесение со стороны Исполнителя корректировок (при необходимости) в работу программно-аппаратной части. Подготавливается со стороны Исполнителя аннотационный отчёт о выявленных неисправностях в работе программно-аппаратной части, принятых мерах по их устранению, определяется перечень недостающих данных и мероприятий для дооснащения производства, необходимых для полноценной работы программно-аппаратной части. - На этапе 3 происходит запуск в опытную эксплуатацию доработанной версии программно-аппаратного решения - Со стороны исполнителя осуществляется обучение персонала Заказчика работе с разработанным решением с целью эксплуатации и тестирования данного модуля; - Проводится опытная эксплуатация актуализированной программно-аппаратной части с участием Исполнителя в режиме «советчика», включающая в себя сопровождение тестовых операций прокатки (весь цикл) и гарантийных испытаний по отдельно разработанной и согласованной программе; - Выполнение Исполнителем совместно с Заказчиком анализа работы модуля по итогам опытной эксплуатации, по итогам которого Заказчик принимает решение о соответствии полученных результатов работы заявленным; - Исполнителем подготавливается итоговый отчёт по сопоставлению фактических данных и данных, полученных с помощью модуля.

## РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подраздел 4.1 Исходные данные, передаваемые Исполнителем ― Подраздел 4.2 Исходные данные и материалы, предоставляемые Заказчиком ―

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Основным результатом выполнения работы является разработка и внедрение программного модуля контроля геометрии изделия (проката) в процессе прокатки на 8 клетях, осуществляющего контроль размеров в режиме реального времени. Ожидаемые эффекты от реализации решения: - контроль геометрии изделия в процессе прокатки, контроль начала отклонения размеров; - контроль геометрии проката в течение всего процесса.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

По результатам работы Заказчик с Исполнителем формируют и согласуют акт о внедрении программного модуля контроля геометрии изделия при прокатке в условиях производства Заказчика.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Реализация и эксплуатация программно-аппаратного решения не должна препятствовать технологическому процессу прокатки, не должна представлять угрозу жизни и здоровью персонала

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В соответствии с условиями Договора

## РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Отчётная документация: - аннотационные отчёты Исполнителя о результатах выполнения работы на этапах 1…3. - акт выполненных работ по обучению персонала Заказчика работе с модулем на этапе 3; - итоговый отчёт Исполнителя о результатах выполнения НИР (этап 3); - акт о проведении гарантийных испытаний программного модуля на предприятии Заказчика (этап 3); - акт об опытной эксплуатации модуля; - инструкция по эксплуатации модуля. Проведение гарантийных испытаний на подтверждение результатов проводятся по согласованной программе. Информация, представленная в отчётной документации, должна достоверно и в достаточном объёме отражать содержание проведённых работ и достигнутые результаты.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Исполнитель в течение 7 календарных дней после окончания каждого этапа направляет Заказчику отчётную документацию, предусмотренную данным этапом, на рассмотрение и согласование. Заказчик принимает решение о согласовании документации в течение 7 календарных дней с момента её получения, и письменно уведомляет Исполнителя о принятом решении с направлением экземпляров согласованной документации, предназначенной Исполнителю. Оригиналы отчётов о проведённых работах (аттестационные и итоговый) оформляются на бумажном носителе и в электронном формате (запись на компакт диск), и передаются в одном экземпляре. Оригиналы иной отчётной документации, предусмотренной настоящим ТЗ, оформляются на бумажном носителе и передаются в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

См. подраздел 9.1 настоящего ТЗ.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

См. подраздел 9.2 настоящего ТЗ

## РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | БД | База данных |
| 2 | КТП | Карта технологического процесса |
| 3 | НТД | Нормативно-техническая документация |
| 4 | ПО | Программное обеспечение |
| 5 | ТЗ | Техническое задание |

## Приложение № 1

к Техническому заданию

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения НИР по теме: «Решения по реализации мониторинга геометрии поковок на производстве в режиме реального времени»

| № | Наименование этапов (виды услуг) |  | Перечень документов, разрабатываемых на этапе выполнения работ | Срок, мес. | Стоимость, млн. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пилот | - Подбор оптимального комплекса технических средств и аппаратного обеспечения для работы на одной клети; - Проведение подготовительных работ в цехе прокатки ПАО «Северсталь», включающих установку оборудования на одну выбранную клеть; - Создание прототипа ПО, фиксирующее отклонения геометрии проката в режиме реального времени; - Сбор и обработка данных на примере типовой прокатки; - Принятие решения о масштабировании проекта на все выбранные клети; - Подбор оптимального комплекса технических средств и аппаратного обеспечения для масштабирования решения на все выбранные клети; - Построение архитектуры конечного программно-аппаратного решения, проработка алгоритма работы; - Создание технического задания на программно-аппаратное решение на все клети прокатного стана | Аннотационный отчёт по этапу | 6 |  |
| 2 | Масштабирование | - Монтаж и пусконаладка программно-аппаратной части; - Создание полноценного ПО; - Дооснащение рабочего места оператора; - Проведение процесса прокатки с использованием разработанного программно-аппаратного решения; - Сбор и обработка данных; - Анализ работы программно-аппаратного решения, внесение корректировок (при необходимости) | Аннотационный отчёт по этапу | 6 |  |
| 3 | Опытная эксплуатация | 3.1 Обучение персонала с работой модуля; 3.2 Опытная эксплуатация программно-аппаратной части; 3.3 Анализ полученных результатов; 3.4 Итоговый отчёт | Итоговый отчёт. Акт о проведении гарантийных испытаний | 3 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 15 |  |